## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU-04 | estudiante | registrarme y acceder con credenciales | subir mis trabajos | T-01 | El sistema debe permitir que el usuario cree una cuenta mediante un formulario de registro ingresando datos básicos (nombre, correo electrónico y contraseña). Una vez registrado, el usuario podrá iniciar sesión con sus credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema. | - Registro seguro. - Login con usuario/contraseña. | 10 | 5 | - | 1 | Terminado
HU-01 | estudiante | que el sistema detecte errores gramaticales | mejorar la corrección lingüística | T-02 | El sistema debe analizar el texto ingresado o subido por el usuario e identificar errores gramaticales, resaltándolos y mostrando sugerencias de corrección. | - Corrige ortografía y gramática. - Sugiere cambios en tiempo real. | 10 | 8 | - | 1 | En Progreso
HU-02 | estudiante | que el sistema detecte problemas de coherencia y estilo | que mi texto sea más claro | T-03 | El sistema debe evaluar el documento en cuanto a la coherencia de ideas, uso de conectores y estilo de redacción, generando observaciones y sugerencias de mejora. | - Marca párrafos confusos. - Sugiere reformulaciones. | 9 | 8 | HU-01 | 1 | En Progreso
HU-03 | estudiante | recibir un informe descargable con las sugerencias | tener evidencia de las correcciones | T-04 | El sistema debe generar un informe en formato PDF o Word con un resumen de los errores detectados y recomendaciones de mejora, el cual el usuario podrá descargar. | - Informe en PDF o word. - Incluye errores detectados + recomendaciones. | 9 | 5 | HU-01, HU-02 | 2 | En Progreso
HU-06 | docente | recibir notificaciones por correo cuando un estudiante envíe un trabajo revisado | calificarlos | T-05 | El sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico a los revisores o profesores cada vez que un estudiante suba un documento con correcciones o una nueva versión revisada. | - Email automático en < 1 min. - Incluye link al trabajo. | 8 | 5 | HU-03 | 2 | En Progreso
HU-11 | sistema | que al subir un documento se active automáticamente el flujo de revisión | optimizar el tiempo del usuario | T-06 | El sistema debe iniciar de manera automática el proceso de análisis y revisión del documento tan pronto como el usuario lo cargue en la plataforma, notificando al usuario del inicio del proceso. | - Carga activa proceso IA. - Validación de documento iniciada. | 9 | 8 | HU-01 U HU-04 | 2 | En Progreso

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 21 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 18 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")