## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | ReviDoc | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Lorenzo Masgo Josue / Camargo Ambicho Joussepe Josue | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | estudiante | Que el sistema revise automáticamente mis textos con IA | mejorar su calidad antes de entregarlos
|  |  |  | HU01 | estudiante | que el sistema detecte errores gramaticales | mejorar la corrección lingüística | - Corrige ortografía y gramática. - Sugiere cambios en tiempo real. | 10 | 8 |  | 1 | Terminado | Base del motor NLP
|  |  |  | HU02 | estudiante | que el sistema detecte problemas de coherencia y estilo | que mi texto sea más claro | - Marca párrafos confusos. - Sugiere reformulaciones. | 9 | 8 | HU-01 | 1 | En Progreso | Depende de HU-01
|  |  |  | HU03 | estudiante | recibir un informe descargable con las sugerencias | tener evidencia de las correcciones | - Informe en PDF. - Incluye errores detectados + recomendaciones. | 9 | 5 | HU-01, HU-02 | 2 | En Progreso | Automatizado vía n8n
EPIC02 | usuario | Acceder a la plataforma con credenciales | subir o revisar trabajos.
|  |  |  | HU-04 | estudiante | registrarme y acceder con credenciales | subir mis trabajos | - Registro seguro. - Login con usuario/contraseña. | 10 | 5 | — | 1 | En Progreso | Autenticación básica
|  |  |  | HU-05 | docente | acceder a un panel con los trabajos de mis estudiantes | evaluarlos | - Panel con lista de trabajos. - Estado de revisión visible. | 9 | 8 | HU-04 | 3 | En Progreso | Visualización de datos
|  |  |  | HU-06 | docente | recibir notificaciones por correo cuando un estudiante envíe un trabajo revisado | calificarlos | - Email automático en < 1 min. - Incluye link al trabajo. | 8 | 5 | HU-05 | 2 | En Progreso | Implementar con n8n
EPIC03 | usuario | Que el sistema valide plagio y normas de citación | garantizar originalidad
|  |  |  | HU-07 | usuario | que el sistema detecte similitudes con otros documentos | evitar plagio | - Muestra % de similitud. - Resalta frases sospechosas. | 10 | 13 | HU-04 | 4 | Por Hacer | Requiere embeddings y BD
|  |  |  | HU-08 | usuario | que el sistema valide las referencias en formato APA | evitar errores | - Identifica referencias APA incompletas. - Sugiere correcciones. | 7 | 5 | HU-07 | 4 | Por Hacer | Validación con regex
|  |  |  | HU-09 | usuario | que el sistema valide las referencias en formato IEEE | evitar errores | - Detecta estructura IEEE. - Marca errores de formato. | 7 | 5 | HU-07 | 5 | Por Hacer | Similar a HU-08
|  |  |  | HU-10 | usuario | que el sistema marque las citas faltantes o mal referenciadas | corregirlos | - Identifica citas sin referencia. - Resalta inconsistencias. | 9 | 8 | HU-08, HU-09 | 5 | Por Hacer | Complementa HU-08 y HU-09
EPIC04 | sistema | Que n8n automatice todo el flujo | reducir intervención manual
|  |  |  | HU-11 | sistema | que al subir un documento se active automáticamente el flujo de revisión | optimizar el tiempo del usuario | - Carga activa proceso IA. - Validación de documento iniciada. | 9 | 8 | HU-01, HU-04 | 2 | Por Hacer | Flujo inicial
|  |  |  | HU-12 | sistema | que n8n genere automáticamente el informe y lo envíe al estudiante | revisarlos y tener un feedback | - Informe enviado por correo. - Copia guardada en sistema. | 9 | 8 | HU-03, HU-11 | 3 | Por Hacer | Automatización
|  |  |  | HU-13 | sistema | que n8n archive los informes y documentos revisados | mantener un historial | - Archivos accesibles por usuario. - Backup automático. | 8 | 5 | HU-12 | 3 | Por Hacer | Última parte del flujo
EPIC05 | administrador | Estadísticas sobre errores | mejorar la enseñanza
|  |  |  | HU-14 | administrador | quiero ver estadísticas de los errores más comunes | identificar áreas de mejora | - Dashboard dinámico. - Actualización en tiempo real. | 8 | 8 | HU-01, HU-07 | 6 | Por Hacer | Métricas globales
|  |  |  | HU-15 | administrador | quiero filtrar estadísticas por curso, carrera o fecha | un mayor orden y administración de archivos | - Filtros aplicables. - Resultados dinámicos. | 6 | 5 | HU-14 | 6 | Por Hacer | Complemento de HU-14
|  |  |  | HU-16 | administrador | quiero exportar estadísticas en PDF/Excel | documentar reportes institucionales | - Exportación en PDF/Excel. - Datos legibles y completos. | 6 | 5 | HU-14, HU-15 | 6 | Por Hacer | Reportes externos

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-09-04 | 14 | 2025-09-18 | 21 | Planeado
2 | 2025-09-18 | 14 | 2025-10-01 | 18 | Planeado
3 | 2025-10-02 | 14 | 2025-10-15 | 21 | Planeado
4 | 2025-10-16 | 14 | 2025-10-29 | 18 | Planeado
5 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-12 | 13 | Planeado
6 | 2025-11-13 | 14 | 2025-11-26 | 18 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")