## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | ReviDoc
| Dueño del Proyecto | Camargo Ambicho - Lorenzo Masgo
| Gerente del Proyecto: | Camargo Ambicho - Lorenzo Masgo
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 44 | 44 | 38 | 34 | 30 | 24 | 17 | 11 | 7 | 4
| Task rows | 3 | Done days | 9 |  | 44 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 44.0222 | 38.8222 | 33.6222 | 28.4222 | 23.2222 | 18.0222 | 12.8222 | 7.6222 | 2.4222
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 44.0222 1: 1; 38.8222 2: 2; 33.6222 3: 3; 28.4222 4: 4; 23.2222 5: 5; 18.0222 6: 6; 12.8222 7: 7; 7.6222 8: 8; 2.4222 9: 9; 2.4222 10: 10
1.1 | Registro usuarios | HU-04 | Lorenzo | Terminado | 15 | 44.0222 1: 15; 38.8222 2: 13; 33.6222 3: 11; 28.4222 4: 9; 23.2222 5: 7; 18.0222 6: 5; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
1.2 | Gramática | HU-01 | Camargo | En Progreso | 17 | 44.0222 1: 17; 38.8222 2: 15; 33.6222 3: 14; 28.4222 4: 13; 23.2222 5: 11; 18.0222 6: 8; 12.8222 7: 5; 7.6222 8: 3; 2.4222 9: 2; 2.4222 10: 0
2.1 | Coherencia | HU-02 | Lorenzo | En Progreso | 12 | 44.0222 1: 12; 38.8222 2: 10; 33.6222 3: 9; 28.4222 4: 8; 23.2222 5: 6; 18.0222 6: 4; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | ReviDoc
| Dueño del Proyecto | Camargo Ambicho - Lorenzo Masgo
| Gerente del Proyecto: | Camargo Ambicho - Lorenzo Masgo
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 44 | 44 | 38 | 34 | 30 | 24 | 17 | 11 | 7 | 4
| Task rows | 3 | Done days | 9 |  | 44 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 44.0222 | 38.8222 | 33.6222 | 28.4222 | 23.2222 | 18.0222 | 12.8222 | 7.6222 | 2.4222
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 44.0222 1: 1; 38.8222 2: 2; 33.6222 3: 3; 28.4222 4: 4; 23.2222 5: 5; 18.0222 6: 6; 12.8222 7: 7; 7.6222 8: 8; 2.4222 9: 9; 2.4222 10: 10
1.1 | Informe | HU-03 | Camargo | En Progreso | 15 | 44.0222 1: 15; 38.8222 2: 13; 33.6222 3: 11; 28.4222 4: 9; 23.2222 5: 7; 18.0222 6: 5; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
1.2 | Flujo automático básico | HU-06 | Lorenzo | En Progreso | 17 | 44.0222 1: 17; 38.8222 2: 15; 33.6222 3: 14; 28.4222 4: 13; 23.2222 5: 11; 18.0222 6: 8; 12.8222 7: 5; 7.6222 8: 3; 2.4222 9: 2; 2.4222 10: 0
2.1 | Envío automático de informes | HU-11 | Camargo | En Progreso | 12 | 44.0222 1: 12; 38.8222 2: 10; 33.6222 3: 9; 28.4222 4: 8; 23.2222 5: 6; 18.0222 6: 4; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do