## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Revisor Automático de Escritura Académica con IA - REVIDOC
Gerente del Proyecto: | Camargo Ambicho Joussepe / Lorenzo Masgo Josue
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 375
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300
| Subtotal | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 2175
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3000
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600
| Subtotal | 270 |  | 500 | 0 | 0 | 4550
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 20 | 15 | 150 | 0 | 0 | 450
3.2 | Entrenar clientes | 15 | 15 | 0 | 50 | 0 | 275
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300
3.6 | Archivar Materiales | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
| Subtotal | 95 |  | 150 | 50 | 0 | 1625
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225
9.3 | Reuniones con terceros | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
9.5 | Gestión de la Configuración | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450
| Subtotal | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 1800
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
Sub-Totales: |  | 630 |  | 650 | 50 | 1100 | 11250
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125
TOTAL (Programado): |  | 630 |  | 650 | 50 | 1100 | 12375
Comentarios: | El costo por hora se fijó en $15 (≈ 55 soles), un estándar para proyectos universitarios con proyección profesional. Los otros costos reflejan suscripciones (n8n, IA, MongoDB Atlas), documentación y presentaciones. La contingencia se calculó en 10% del total.

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Revisor Automático de Escritura Académica con IA - REVIDOC
Gerente del Proyecto: | Camargo Ambicho Joussepe / Lorenzo Masgo Josue
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación 2
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Desarrollo
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Pruebas & Entrega
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 0

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Revisor Automático de Escritura Académica con IA - REVIDOC
Gerente del Proyecto: | Camargo Ambicho Joussepe / Lorenzo Masgo Josue
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 2
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 3
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 4
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 5
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 0

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com