## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | ReviDoc
Gerente del Proyecto: |  | Lorenzo Masgo Josue / Camargo Ambicho Joussepe Josue
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
| Nombre | Puesto | Departamento/ | Email | Tel | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID |  |  | Empresa |  |  | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
ST-01 | Estudiantes | Usuario final | Universidad Continental | N/A | N/A | Recibir retroalimentación automática en sus trabajos, mejorar calidad antes de entregar | A | M | Usuario final (beneficiario) | Comunicación frecuente (plataforma + encuestas de satisfacción)
ST-02 | Docentes | Docentes universitarios | Universidad Continental | N/A | N/A | Recibir notificaciones de trabajos revisados, acceso a informes, ahorrar tiempo en corrección | A | A | Usuario clave | Comunicación periódica, capacitación en uso del sistema
ST-03 | Administrador académico | Área académica / Coordinador | Universidad Continental | N/A | N/A | Contar con estadísticas de errores para planificar talleres, monitorear uso de la herramienta | M | A | Supervisor de procesos académicos | Reportes mensuales, reuniones de avance
ST-04 | Equipo de desarrollo | Desarrolladores / QA | Proyecto interno | N/A | N/A | Construir la plataforma, integrar IA, automatización con n8n, mantener calidad del software | A | A | Equipo ejecutor | Daily Scrum, backlog refinements
ST-05 | Gerente de Proyecto | Dirección de TI / Jefe de Proyecto | Universidad Continental | N/A | N/A | Cumplir objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto | A | A | Responsable de gestión | Reportes semanales, reuniones con stakeholders
ST-06 | Área de TI (Soporte) | Infraestructura y soporte técnico | Universidad Continental | N/A | N/A | Asegurar disponibilidad de servidores, seguridad y escalabilidad | M | M | Soporte técnico | Coordinación según incidencias, reuniones quincenales
ST-07 | Dirección académica | Alta dirección | Universidad Continental | N/A | N/A | Mejorar la calidad académica y evitar plagio institucional | A | A | Patrocinador (sponsor) | Informes ejecutivos y reuniones de control
ST-08 | Proveedores de IA | API NLP (Hugging Face / OpenAI - Gemini) | Externo | N/A | N/A | Proveer modelos de IA confiables para gramática, coherencia y similitud | M | M | Proveedor externo | Revisión de SLA, soporte técnico cuando sea necesario
ST-09 | Proveedor de Automatización | Plataforma n8n | Externo | N/A | N/A | Proveer soporte en la integración y automatización de procesos | M | B | Proveedor externo | Contacto puntual según requerimientos
ST-10 | Área legal / Ética | Comité académico / Ética | Universidad Continental | N/A | N/A | Verificar cumplimiento de normas de plagio y uso ético de IA | M | M | Aseguramiento de calidad ética y legal | Revisión trimestral, informes de cumplimiento