## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | ReviDoc
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Área de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia / Ajustes | Fecha de Aprobación | Comentarios
20251002a | Retraso en el desarrollo del módulo de detección de coherencia y estilo | Cronograma | Complejidad técnica y falta de recursos | Crítico | Alta | 8 | Media | Activo | Líder de Desarrollo | Avance inferior al 70% del módulo | Reasignar recursos y dividir en submódulos | #ERROR! | 2025-10-02 | Riesgo prioritario |  | No elimine o modifique estas celdas!!
20251002b | Fallos en el envío de notificaciones por correo | Calidad / Operación | Configuración SMTP inestable | Serio | Media | 4.5 | Alta | Activo | Equipo Backend | Error en pruebas de integración | Integrar servicio externo (SendGrid/AWS) | No requiere más presupuesto | 2025-10-02 | Resolver en paralelo |  | Umbral para Amenazas
20251002c | Sobrecarga al subir documentos grandes | Infraestructura | Limitación de ancho de banda | Moderado | Media | 2.7 | Media | Activo | Equipo Infraestructura | Demoras >10 seg en subida | Compresión y almacenamiento temporal | 10% extra de almacenamiento | 2025-10-02 | A monitorear |  | Alto | 4.5
20251002d | Baja adopción por parte de usuarios piloto | Alcance / Usuarios | Falta de capacitación o interés | Serio | Media | 4 | Alta | Observado | Equipo UX | Pocas pruebas realizadas | Realizar talleres de uso | 5% adicional en capacitación | 2025-10-02 | Riesgo de aceptación |  | Medio | 2
20251002e | Errores en la detección gramatical en textos especializados | Calidad | Modelos lingüísticos insuficientes | Moderado | Alta | 5 | Media | Activo | Equipo de IA | Quejas de usuarios | Ajustar reglas y entrenar modelos | 2 semanas adicionales | 2025-10-02 | Revisar textos académicos
20251002f | Falla de seguridad en credenciales de usuario | Seguridad | Validación débil de contraseñas | Crítico | Alta | 8.5 | Alta | Activo | Equipo Seguridad | Intento de intrusión | Aplicar autenticación fuerte | Incremento de costo 7% | 2025-10-02 | Muy crítico |  | Umbral para Oportunidades
20251002g | Caídas del servidor en horas pico | Infraestructura | Recursos insuficientes | Crítico | Media | 6.5 | Media | Activo | Equipo Infraestructura | Aumento súbito de tráfico | Escalado automático en la nube | #ERROR! | 2025-10-02 | Requiere monitoreo |  | Alto | 4
20251002h | Retrasos en entregas por rotación de personal | Cronograma / Recursos | Salida de personal clave | Crítico | Media | 6 | Baja | Observado | Gerente de Proyecto | Renuncia inesperada | Plan de sucesión, documentar tareas | Puede afectar cronograma | 2025-10-02 | Riesgo humano |  | Medio | 2
20251002i | Problemas de compatibilidad con navegadores | Calidad / Usabilidad | Diferencias en soporte de funciones | Moderado | Alta | 5.5 | Media | Activo | QA | Pruebas fallidas en IE/Edge | Ajustar frontend con polyfills | No requiere presupuesto extra | 2025-10-02 | Controlable
20251002j | Pérdida de datos en la base de pruebas | Seguridad / Datos | Copias de respaldo insuficientes | Serio | Media | 4.2 | Baja | Activo | DBA | Fallo en backup semanal | Automatizar backups diarios | Costo extra de almacenamiento | 2025-10-02 | Evitable
20251002k | Exceso de defectos menores acumulados | Calidad | Falta de control de regresión | Serio | Alta | 6 | Alta | Activo | QA | Aumento de incidencias | Aumentar frecuencia de testing | Incremento de horas QA | 2025-10-02 | A vigilar
20251002l | Riesgo legal por uso de datos sin consentimiento | Legal / Cumplimiento | No informar a usuarios | Crítico | Media | 6.8 | Alta | Activo | Gerente Proyecto | Revisión legal | Implementar política de privacidad | Puede requerir asesoría legal | 2025-10-02 | Riesgo externo
20251002m | Retrasos por mala gestión de tareas | Procesos | Falta de tablero Kanban/Scrum | Moderado | Media | 3.5 | Alta | Activo | PMO | Desfase entre tareas | Implementar tablero Kanban | No requiere presupuesto | 2025-10-02 | Mejora interna
20251002n | Fallos en generación del informe PDF | Funcionalidad | Librería usada con errores | Serio | Media | 4 | Media | Activo | Backend | PDF malformados | Probar librerías alternativas | Retraso estimado 3 días | 2025-10-02 | Técnico
20251002o | Retraso en pruebas de aceptación de usuario (UAT) | Cronograma / Calidad | Falta de disponibilidad de usuarios | Serio | Media | 4.5 | Baja | Activo | Equipo QA + Usuarios piloto | Calendario no respetado | Reprogramar sesiones UAT | Podría extender cronograma 1 semana | 2025-10-02 | Riesgo externo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | ReviDoc
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
20251002o1 | Implementación de autenticación multifactor (MFA) | Seguridad / Confianza del usuario | Facilidad de integración con proveedores externos | Muy Alto | Media | 4.5 | Alta | Activo | Equipo Seguridad | Solicitud de clientes | Aumento de usuarios corporativos | Adoptar MFA para mejorar confianza | #ERROR! | 2025-10-02 | Mejora reputacional
20251002o2 | Uso de servicios en la nube escalables | Infraestructura / Rendimiento | Disponibilidad de AWS/Azure | Muy Alto | Alta | 6.3 | Alta | Activo | Infraestructura | Cargas elevadas | Crecimiento de usuarios | Migrar a cloud con escalado automático | #ERROR! | 2025-10-02 | Evita sobrecargas |  | No elimine o modifique estas celdas!!
20251002o3 | Integración con IA de terceros (ChatGPT/Grammarly) | Calidad / Innovación | APIs disponibles | Alto | Alta | 4.9 | Media | Activo | Equipo IA | Solicitud de mejoras | Demanda de análisis avanzado | Integrar APIs externas | Ajustar plan 2 semanas | 2025-10-02 | Acelera innovación |  | Umbral para Amenazas
20251002o4 | Generar informes personalizados (branding) | Usabilidad / Marketing | Demanda de instituciones | Alto | Media | 3.5 | Alta | Activo | Equipo Backend | Solicitud de clientes institucionales | Usuarios piden personalización | Ofrecer informes con logo propio | #ERROR! | 2025-10-02 | Mejora captación |  | Alto | 4.5
20251002o5 | Posible adopción por universidades | Alcance / Escalabilidad | Necesidad de herramientas académicas | Muy Alto | Alta | 6.3 | Alta | Activo | Comercial | Contacto con universidades | Solicitudes de demos | Firmar convenios piloto | #ERROR! | 2025-10-02 | Gran mercado objetivo |  | Medio | 2
20251002o6 | Automatización de reportes semanales a profesores | Productividad | Feedback recurrente | Alto | Media | 3.5 | Media | Activo | Backend | Petición académica | Profesores piden informes periódicos | Automatizar envíos de reportes | Bajo costo extra | 2025-10-02 | Ahorra tiempo
20251002o7 | Integración con Google Docs / Word Online | Usabilidad / Experiencia de usuario | APIs abiertas disponibles | Muy Alto | Media | 4.5 | Media | Activo | Infraestructura | Solicitud de integración | Creciente uso de Docs/Word Online | Conectar API Docs/Word | 2 semanas integración | 2025-10-02 | Incrementa adopción |  | Umbral para Oportunidades
20251002o8 | Generación de métricas de escritura (dashboard) | Valor agregado | Interés en analíticas educativas | Alto | Alta | 4.9 | Alta | Activo | Equipo BI | Peticiones de usuarios | Profesores solicitan estadísticas | Crear dashboard de desempeño | #ERROR! | 2025-10-02 | Diferenciador clave |  | Alto | 4
20251002o9 | Creación de versión móvil | Usabilidad / Accesibilidad | Demanda de estudiantes | Muy Alto | Media | 4.5 | Media | Activo | Equipo Mobile | Solicitudes en encuestas | Usuarios con móviles | Desarrollar app móvil | #ERROR! | 2025-10-02 | Acceso en cualquier lugar |  | Medio | 2
20251002o10 | Ofrecer certificación de escritura | Alcance / Marketing | Tendencia en e-learning | Alto | Media | 3.5 | Media | Observado | Comercial | Aliados educativos interesados | Universidades piden avales | Diseñar programa de certificación | #ERROR! | 2025-10-02 | Nueva línea de ingresos
20251002o11 | Descuentos por licencias masivas | Financiero / Comercial | Instituciones educativas interesadas | Alto | Media | 3.5 | Alta | Activo | Ventas | Solicitud de universidades | Interés en grandes volúmenes | Paquetes de licencias masivas | No requiere ajustes | 2025-10-02 | Aumenta ventas
20251002o12 | Integrar traducción automática en revisiones | Innovación / Accesibilidad | Uso de APIs de traducción | Muy Alto | Media | 4.5 | Media | Activo | IA | Solicitudes de usuarios internacionales | Documentos en varios idiomas | Integrar DeepL/Google Translate | #ERROR! | 2025-10-02 | Expande alcance global
20251002o13 | Posibilidad de patentar el algoritmo de revisión | Legal / Innovación | Originalidad del sistema | Muy Alto | Baja | 2.7 | Baja | Observado | Gerencia | Revisión de expertos legales | Consultoría sobre propiedad intelectual | Iniciar proceso de patente | #ERROR! | 2025-10-02 | Ventaja competitiva
20251002o14 | Uso de análisis de estilo como KPI académico | Innovación / Datos | Tendencia en educación basada en datos | Alto | Alta | 4.9 | Media | Activo | Equipo BI | Interés en métricas | Profesores solicitan reportes comparativos | Integrar análisis en informes | #ERROR! | 2025-10-02 | Útil en instituciones
20251002o15 | Posibilidad de alianzas con editoriales | Comercial | Interés en corrección de textos | Muy Alto | Media | 4.5 | Alta | Activo | Comercial | Contacto con editoriales | Solicitud de demos | Negociar acuerdos de servicio | #ERROR! | 2025-10-02 | Amplía mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Área de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia / Ajustes | Fecha de Aprobación | Comentarios
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com